CKA Coaching and Consulting

Plan de gestión de proyecto

Implementación GDPR

CKA [Fecha]

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Objetivos y beneficios	4

2.1 Objetivos del proyecto	4

2.2 Beneficios anticipados	4

3.	Alcance, dependencias, restricciones y supuestos	5

3.1 Ámbito de aplicación	5

3.2 Dependencias del proyecto	5

3.3 Restricciones	6

3.4 Supuestos	6

4.	Organización del proyecto y autoridades	7

4.1 Organización del proyecto	7

4.1.1 Directiva de proyecto	7

4.1.2 Equipo del proyecto	9

5.	Recursos del proyecto	10

5.1 Recursos Humanos	10

5.2 Recursos técnicos	10

5.3 Recursos de información	11

5.4 Recursos financieros	11

6.	Planeación e hitos	12

7.	Comunicación del proyecto	13

7.1 Partes interesadas	13

7.2 Informes de progreso del proyecto	14

7.3 Registro de RAID	14

8.	Entregas	15

9.	Evaluación inicial de riesgos del proyecto	17

10.	Plan inicial del proyecto	19

# Introducción

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una de las leyes más importantes creadas por la Unión Europea (UE) en los últimos años. Impone requisitos a las organizaciones que controlan y procesan los datos personales de los ciudadanos de la UE para que establezcan una protección adecuada de esos datos.

Este documento inicia el proyecto para llevar a cabo el trabajo que se debe realizar dentro de [Nombre de la organización] para alinear sus procesos y procedimientos con el RGPD y lograr su cumplimiento.

# Objetivos y beneficios

## 2.1 Objetivos del proyecto

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

- Garantizar que [Nombre de la organización] está en condiciones de demostrar el cumplimiento del RGPD

- Comprender, documentar y validar los datos personales que recopilamos, procesamos y eliminamos.

- Introducir el uso adecuado de las evaluaciones de impacto de la protección de datos dentro de la organización.

- Comprender y evaluar el riesgo de incumplimiento de forma continuada

- Para realizar todos los cambios necesarios en nuestras políticas, procesos, procedimientos, registros, contratos y otros materiales para cumplir con los requisitos del GDPR

## 2.2 Beneficios anticipados

Los principales beneficios que se pueden obtener de la ejecución exitosa de este proyecto son los siguientes:

- Reducción del riesgo en el tratamiento de datos personales

- Evitar sanciones por posibles infracciones del RGPD

- Mayor garantía para nuestros clientes de que sus datos personales están protegidos

- Mejor comprensión de los datos personales que recopilamos y procesamos

- Oportunidades potenciales de venta a los clientes de la competencia debido a los requisitos de portabilidad de datos del RGPD

En la medida de lo posible, se adoptarán medidas para cuantificar los logros del proyecto en función de los beneficios previstos.

# Alcance, dependencias, restricciones y supuestos

## 3.1 Ámbito de aplicación

[Defina las áreas que están dentro del alcance del proyecto. Esto puede expresarse en términos de ubicaciones, unidades de negocio, productos o servicios, sistemas, procesos o cualquier otro factor que ayude a definir lo que se incluye.]

Las siguientes áreas se definirán explícitamente como fuera del alcance:

[Defina las áreas que están fuera del alcance del proyecto. Esto puede expresarse en términos de ubicaciones, unidades de negocio, productos o servicios, sistemas, procesos o cualquier otro factor que ayude a definir lo que se excluye.]

## 3.2 Dependencias del proyecto

Este proyecto tiene las siguientes interdependencias con otros proyectos planificados o en curso dentro de la organización:

| Proyecto | Naturaleza de la dependencia | Calendario |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento de un sitio web mejorado | Este proyecto debe completarse antes de que se pueda verificar la recopilación de datos personales que cumple con los requisitos | Fin del Q3 20xx |

Mesa 1 - Dependencias del Proyecto

## 3.3 Restricciones

Se aplican las siguientes restricciones a este proyecto:

- El proyecto debe llevarse a cabo dentro del plazo establecido

- El consultor GDPR se asigna al proyecto x días a la semana

- El proyecto se llevará a cabo al mismo tiempo que varios otros proyectos y, por lo tanto, deberá competir por los recursos de manera prioritaria, decidida por el [Director Funcional]

## 3.4 Supuestos

Al preparar este documento de inicio de proyecto, se asume que:

- Los gerentes de negocios están dispuestos y disponibles para participar en reuniones periódicas de revisión cuando corresponda

- Se dispone de recursos financieros suficientes cuando sea necesario para los gastos necesarios recomendados por el proyecto.

- Se dispone de suficientes recursos humanos para avanzar en el proyecto de manera oportuna

# Organización del proyecto y autoridades

Es importante definir la forma en que se organizará el proyecto para que sea posible una dirección clara de la gestión.

## 4.1 Organización del proyecto

El proyecto será supervisado por el equipo de proyecto que tendrá la responsabilidad principal de la gobernanza del proyecto y del logro de sus objetivos.

### 4.1.1 Directiva de proyecto

La Directiva del proyecto estará compuesto por:

| Rol | Nombre | Título |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | [Director de Finanzas] |  |
| Gerente de Proyectos | [Gerente de Seguridad de la Información] |  |
| Proveedor Senior | [Consultor GDPR] [Proveedor de herramientas de software] |  |
| Usuario Senior | [Gerente de Negocios] |  |

Mesa 2 - Directiva de proyecto

Las funciones, responsabilidades y autoridades de alto nivel de la junta de proyecto son:

Patrocinador del proyecto

- Revisión y aprobación de la documentación del proyecto

- Revisión y aprobación de procesos definidos por el proyecto

- Aprobación del control de cambios del proyecto

- Dirección ad-hoc

- Aprobación del cierre del proyecto

Gerente de Proyectos

- Asegurarse de que se especifica el resultado deseado del proyecto y se miden los criterios de éxito.

- Gestionar la producción de los entregables requeridos

- Planificar y supervisar el proyecto

- Asumir la responsabilidad del progreso general con respecto al plan

- Gestión de riesgos y problemas

- Identificación y gestión de cambios en el proyecto

- Informes y comunicación de proyectos

Proveedor Senior

- Asistir a las reuniones de la junta del proyecto

- Representar los intereses de la organización proveedora

- Priorizar y asignar los recursos bajo su control

Usuario Senior

- Asistir a las reuniones de la junta del proyecto

- Representar los intereses de las áreas de operaciones comerciales involucradas

- Actuar como enlace entre el proyecto y las áreas de negocio

### 4.1.2 Equipo del proyecto

El logro de los entregables del proyecto será asumido por el equipo del proyecto. El equipo del proyecto estará formado por las siguientes personas:

| Rol | Nombre | Título |
| --- | --- | --- |
| Líder de implementación |  |  |
| Entrenador |  |  |
| Auditoría interna |  |  |
| Administración de proyectos |  |  |
| Líder técnico |  |  |
| Redactor de documentación |  |  |
| Recursos humanos |  |  |
| Coordinador de gestión de proveedores |  |  |
| Asesor jurídico |  |  |

Mesa 3 - Equipo del proyecto

Las responsabilidades de un miembro del equipo de proyecto son las siguientes:

- Entrada a uno o más de los entregables requeridos

- Revisión de la documentación y los entregables del proyecto

- Asistencia a reuniones de proyectos

- Aportaciones a la gestión de riesgos y problemas

- Enlace con terceros dentro de su área de responsabilidad

# Recursos del proyecto

Los siguientes recursos serán asignados al proyecto por la alta dirección.

## 5.1 Recursos Humanos

Las siguientes personas estarán a disposición del proyecto durante los períodos especificados:

| Nombre | Rol | Periodo disponible | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nombre] | Gerente de Proyectos | 6 meses | 5 días a la semana |
| [Nombre] | Líder técnico | 3 meses | 2 días a la semana |
| Etcétera. |  |  |  |

Mesa 4 -Recursos humanos

## 5.2 Recursos técnicos

Al proyecto se le asignarán los siguientes recursos técnicos:

| Recurso | Propósito | Proporcionado por |
| --- | --- | --- |
| Capacidad del servidor | Repositorio de mapeo de datos de host | Equipo de prestación de servicios |
| Capacidad de la red | Conectividad para pruebas | Equipo de redes |

Mesa 5 - Recursos técnicos

## 5.3 Recursos de información

Los recursos de información asignados al proyecto son los siguientes:

| Recurso | Propósito | Proporcionado por |
| --- | --- | --- |
| Base de datos de incidentes de seguridad | Análisis de áreas de riesgo | Servicio de asistencia |
| Hoja de cálculo de activos | Identificación de activos de información | Equipo de Finanzas |

Mesa 6 - Recursos de información

## 5.4 Recursos financieros

El proyecto dispone de los siguientes recursos financieros.

| Recurso | Importe | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto de capital único | [Presupuesto disponible] | Año fiscal 20xx – Año fiscal 20yy |
| Presupuesto de Ingresos Continuos | [Presupuesto disponible p.a.] | Actual |

Mesa 7 - Recursos financieros

# Planeación e hitos

El plazo previsto para el proyecto es entregarlo a más tardar el [fecha prevista de puesta en marcha].

Dentro del calendario general del proyecto, se prevé que se alcancen los siguientes hitos:

| Hito | Período de tiempo |
| --- | --- |
| Proyecto iniciado | [especificar fecha] |
| Sensibilización y formación finalizada | [especificar fecha] |
| Mapeo de datos personales completado | [especificar fecha] |
| Políticas y avisos vigentes | [especificar fecha] |
| Procedimiento de solicitud del interesado en vivo | [especificar fecha] |
| Contratos modificados para el RGPD | [especificar fecha] |
| Puesta en marcha del proceso de evaluación de impacto de la protección de datos | [especificar fecha] |
| Cumple con las transferencias internacionales | [especificar fecha] |
| Listos los procedimientos de notificación de infracciones | [especificar fecha] |

Mesa 8 -Hitos

Se hará un seguimiento del progreso en relación con estos hitos como parte de los informes del proyecto y se revisará en las reuniones de la junta del proyecto.

# Comunicación del proyecto

## 7.1 Partes interesadas

Dentro del ámbito dado por el proyecto, se pueden considerar partes interesadas las siguientes:

| Partido | Naturaleza de interés | Método de comunicación |
| --- | --- | --- |
| Junta de proyecto | Garantizar el éxito del proyecto | Informes semanales de momentos destacados |
| Personal de la organización | Cómo afectará el cambio a los roles actuales | Actualizaciones mensuales a través de la revista existente |
| Gerentes de Negocios | Cuándo entrarán en vigor las nuevas políticas y procedimientos | Programa de Mailshot en el período previo a la puesta en marcha Asistencia a las reuniones de examen de la gestión |
| Proveedores | Cumplimiento de los requisitos del RGPD | Correo electrónico y reuniones periódicas con proveedores clave |
| Clientela | Protección de los datos personales de los clientes | Correo electrónico y reuniones periódicas con clientes más grandes |

Mesa 9 - Partes interesadas

## 7.2 Informes de progreso del proyecto

El director del proyecto elaborará un  informe [semanal] de lo más destacado para la junta del proyecto, en el que se detallará el progreso de la semana pasada, el trabajo previsto para la próxima semana, los problemas pendientes, las acciones de gestión de riesgos y una estimación del último grado de cumplimiento del RGPD.

## 7.3 Registro de RAID

El director del proyecto mantendrá un registro RAID para registrar:

- Riesgos para el éxito del proyecto

- Acciones acordadas durante las reuniones del proyecto

- Problemas que están afectando al proyecto

- Decisiones tomadas durante el proyecto

Este registro se revisará en cada reunión programada del proyecto y en caso de cambios significativos que afecten al proyecto. Los riesgos iniciales identificados en este documento de inicio del proyecto se utilizarán como punto de partida.

# Entregas

Como parte de este proyecto, se crearán los siguientes entregables principales:

| Ref. | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluación de brechas | Evalúa la situación actual dentro de [Nombre de la organización] y lo que hay que hacer para lograr el cumplimiento del RGPD |
|  | Conjunto de políticas de protección de datos | Definir la política de la organización con respecto a los aspectos clave de la privacidad y la protección de datos |
|  | Mapas de datos | Un conjunto de diagramas y hojas de cálculo que muestran el flujo de datos personales a través de la organización |
|  | Proceso de evaluación de impacto de la protección de datos | Un proceso documentado que indique cómo se deben llevar a cabo las EIPD |
|  | Procedimientos y controles para abordar el cumplimiento | Un conjunto adecuado de documentación para garantizar que se lleven a cabo las actividades requeridas |
|  | Informe(s) de evaluación de impacto sobre la protección de datos | Resultados de la evaluación de riesgos utilizando el proceso definido |
|  | Plan(es) de tratamiento de riesgos | ¿Qué se hará con respecto a los riesgos identificados? |
|  | Programas de formación y sensibilización | Combinación de capacitación formal para el personal clave y sesiones informativas para todo el resto del personal |
|  | Contratos modificados | Contratos con procesadores de datos personales modificados para cumplir con el GDPR |
|  | Transferencias internacionales | Definiciones claras de la base de todas las transferencias internacionales de datos personales |

Mesa 10 –Entregas

Esta lista se suma a los entregables producidos como parte de la gestión del proyecto, por ejemplo, planes de proyecto, informes de progreso.

# Evaluación inicial de riesgos del proyecto

En esta etapa del proyecto, se han identificado los siguientes riesgos potenciales:

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Puntuación | Tratamiento inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de personal clave | Alto | Bajo | Medio | Involucrar al personal en el proyecto; Fomentar el desarrollo a través de una formación adecuada |
| Falta de aceptación por parte de las empresas del proyecto | Alto | Bajo | Medio | Involucrar la gestión empresarial; Garantizar una comunicación regular y clara de los objetivos, beneficios y progresos del proyecto. |
| Recursos insuficientes | Alto | Medio | Alto | Monitorear el progreso con respecto al plan; plantear problemas al Patrocinador del Proyecto, si corresponde; retrasar el proyecto si es necesario |

Mesa 11 - Evaluación de riesgos del proyecto

Las acciones de tratamiento identificadas anteriormente serán tomadas por el gerente del proyecto para abordar estos riesgos.

# Plan inicial del proyecto

[Insertar una copia del plan inicial del proyecto]