## GDPR
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Planeación de Proyecto- Implementación GDPR
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | CKA Coaching and Consulting
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Responsable del proyecto | Inicio del proyecto: |  | 2024-12-05
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-12-02 to 2025-01-26
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-12-02 to 2025-01-26
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Revisión de requisitos del estandar GDPR | Alta Dirección,Legal,Proveedor de Capacitación Externa | 50% | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 4
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Matriz de requerimientos de GDPR | Alta Dirección,Legal,Gerente de proyecto, Gerente de TI | 60% | 2024-12-08 | 2024-12-10 | 3
| Planificación del Proyecto | Gerente de Proyecto | 50% | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 5
| Establecer un control de documentos | Gerente de TI,Gerente de Proyecto | 25% | 2024-12-14 | 2024-12-19 | 6
| Nombrar al Oficial de Proteccion de datos (DPO) | Alta Gerencia |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 3
| Definir roles, responsabilidades y autoridad | Gerente de Seguridad de la Información,Alta Dirección | 50% | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 5
| Identificar a la principal Autoridad de Supervisión de Protección de Datos | Oficial de Protección de Datos,Alta Dirección,Legal | 50% | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 6
| Evaluación de las necesidades de competencia y formación | Representante comercial,Gerente de proyecto,DPO | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
| Formación sobre GDPR | Comerciales,DPO,Gerente TI,Equipo de auditoría interna,Alta dirección,Gestión de TI | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 3
| Auditoría de datos personales | DPO | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
| Identificar la base legal para el procesamiento de datos personales | DPO, Legal | 0% | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 6
| Definir la política de retención y protección de datos personales | DPO,Representantes Comerciales,Gerente de TI | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 5
| Definir políticas de seguridad de la información | Gerente de Seguridad de la Información,Alta Dirección,Oficial de Protección de Datos | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 6
| Definir avisos de privacidad | DPO | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5
| Revisar y modificar los métodos y procedimientos de consentimiento | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 5
| Revisar Acuerdos para transferencias internacionales de datos personales | DPO, Legal, Representantes comerciales | 0% | fecha | fecha | #VALUE!
| Crear e implementar procedimientos de solicitudes de sujetos | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales | 0% | fecha | fecha | #VALUE!
| Definir el proceso de evaluación de impacto de la protección de datos | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales | 0% | fecha | fecha | #VALUE!
| Crear un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales,legal | 0% | fecha | fecha | #VALUE!
| Crear un procedimiento de notificación de violación de datos personales | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales, alta gerencia | 0% | fecha | fecha
| Capacitación en gestión de incidentes de seguridad de la información | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales, alta gerencia | 0% | fecha | fecha
| Procedimiento de gestión de incidentes de prueba | DPO, Gerente TI, Representantes comerciales, alta gerencia | 0% | fecha | fecha
| Cierre de Proyecto | Gerente de Proyecto, DPO, Gerente TI, Representantes comerciales, alta gerencia, legal | 0% | fecha | fecha | #VALUE!
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta